## Tong quan
AUTO-WASH — KẾ HOẠCH CẢI TIẾN ĐỒNG BỘ & HOÀN THIỆN TÀI LIỆU
Người lập: BA ¦ Ngày: 15/07/2026 ¦ Nguồn đánh giá: 7 file .drawio + SRS v2.2 + srs-generator
MỤC TIÊU
Đưa toàn bộ diagram và SRS về trạng thái đồng bộ 100% và hoàn thiện các artefact còn [TBU] (ERD, Mockup), tiến tới SRS v2.3 chốt cho triển khai.
HIỆN TRẠNG
Mức đồng bộ hiện tại | ≈ 90%. Activity ↔ Swimlanes khớp gần tuyệt đối (17 flow, 5 trang trùng khớp). Các tình huống biên SRS v2.2 tuyên bố đều hiện diện trong Activity. | Khá
Điểm lệch cần xử lý | 6 điểm: (1) bubble 'Track queue progress' dư so với 24 UC; (2) UC19 SRS thêm check nhưng diagram chưa cập nhật; (3) drift thuật ngữ Update queue; (4) Context thiếu luồng xem thông báo; (5) bất đối xứng độ phủ Logout/View services; (6) ERD & Mockup còn TBU. | Cần xử lý
PHẠM VI PLAN
13 công việc chia 4 phase: P0 Chuẩn hóa gốc → P1 Đồng bộ diagram–SRS → P2 Hoàn thiện ERD/Mockup → P3 Kiểm thử đồng bộ & dọn dẹp, build SRS v2.3.
NGUYÊN TẮC ĐỒNG BỘ
Thứ tự sửa khi đổi nghiệp vụ | ContextDiagram → UseCaseDiagram → Activity/Swimlane/StateTransition → SRS (qua srs-generator). Không sửa tay file .docx.
Ước tính tổng effort | ≈ 9–12 ngày công (BA 5–6, Designer 2–3, Dev 1–2). Chi tiết ở sheet 'Ke hoach cai tien'.
CÁCH DÙNG FILE
Sheet 'Ke hoach cai tien' = backlog thực thi (lọc theo Phase/Ưu tiên/Trạng thái). Sheet 'Ma tran truy vet' = gate kiểm tra đồng bộ 24 UC. Sheet 'Checklist dong bo' = tiêu chí nghiệm thu cuối.

## Ke hoach cai tien
KẾ HOẠCH CẢI TIẾN — BACKLOG THỰC THI (13 công việc / 4 phase)
ID | Phase | Công việc | Vấn đề / Lý do | Hành động cụ thể | File ảnh hưởng | Ưu tiên | Phụ trách | Effort (ngày) | Phụ thuộc | Tiêu chí nghiệm thu | Trạng thái
P0 | P0 – Chuẩn hóa gốc | Chốt phạm vi 24 UC | UseCaseDiagram có 25 bubble; bubble 'Track queue progress' không tồn tại trong 24 UC của SRS (đã gộp vào UC13 Xem đặt lịch). | Quyết định: bỏ bubble 'Track queue progress' (giữ như «extend» có chú thích là phần của UC13) HOẶC tách thành UC riêng và cập nhật SRS. Chốt một hướng và ghi vào README. | UseCaseDiagram.drawio; SRS mục 2.5 | Cao | BA | 0.5 | — | Số UC trên diagram = số UC trong SRS = 24 (hoặc 25 nếu tách, đồng bộ 2 nơi). | Chưa bắt đầu
P0 | P0 – Chuẩn hóa gốc | Lập bảng thuật ngữ (Glossary) | Cùng khái niệm mang nhiều tên: Register/Register account; Update queue/Update queue entry/update queue status; View bookings vs Track queue. | Tạo bảng glossary chuẩn 1 tên/khái niệm, thêm vào SRS phụ lục. Rà và thống nhất nhãn trên mọi diagram. | SRS phụ lục; tất cả .drawio | Trung bình | BA | 0.5 | — | Mỗi khái niệm có đúng 1 nhãn thống nhất trên toàn bộ artefact. | Chưa bắt đầu
P0 | P0 – Chuẩn hóa gốc | Thêm mã UC vào UseCaseDiagram | StateTransition dùng mã (UC12, UC17, UC19...) nhưng UseCaseDiagram chỉ có tên → không tra chéo trực tiếp được (traceability yếu). | Gắn tiền tố mã UCxx cho từng bubble trên 5 trang UseCaseDiagram theo đúng đánh số SRS. | UseCaseDiagram.drawio | Cao | BA | 0.5 | P0 | Mọi bubble UC có mã khớp SRS; tra chéo State↔UseCase làm được không cần SRS. | Chưa bắt đầu
P1 | P1 – Đồng bộ diagram–SRS | Đồng bộ UC19 (chuyển trạng thái rửa) | SRS v2.2 thêm 'báo lỗi khi chuyển trạng thái hàng chờ không hợp lệ' nhưng Activity/Swimlane 'Update queue entry' chỉ kiểm tra tồn tại, chưa có nhánh transition hợp lệ. | Thêm decision 'Transition hợp lệ?' + nhánh từ chối vào Activity & Swimlane; bổ sung guard tương ứng trên StateTransition Queue. | ActivityDiagrams.drawio; Swimlanes.drawio; StateTransition.drawio | Cao | BA/Designer | 1.0 | P0 | Nhánh lỗi transition xuất hiện đồng nhất ở Activity, Swimlane, State; khớp BR/MSG UC19 trong SRS. | Chưa bắt đầu
P1 | P1 – Đồng bộ diagram–SRS | Bổ sung luồng thông báo vào Context | ContextDiagram có Notification Service + 'deliver notification' nhưng thiếu luồng Customer→System 'view notifications / mark as read' (UC23, UC24). | Thêm 1–2 luồng gộp (view notifications / mark as read) từ Customer tới System trên Context, hoặc chú thích rõ đã gộp trong 'manage account'. | ContextDiagram_v2.drawio | Trung bình | BA | 0.5 | P0 | UC23/UC24 truy được về ít nhất 1 luồng Context; ma trận truy vết không còn ô GAP ở cột Context cho 2 UC này. | Chưa bắt đầu
P1 | P1 – Đồng bộ diagram–SRS | Chú thích chủ đích cho UC không vẽ Activity | Logout (UC2), View services (UC10), Xem hàng chờ (UC16) có UC nhưng không có Activity flow → dễ bị hiểu là bỏ sót. | Thêm ghi chú 'cố ý không vẽ Activity — thao tác đọc/tầm thường' vào SRS và README; đảm bảo vẫn có trong UseCase & Context. | SRS; README.md | Thấp | BA | 0.25 | P0 | Mọi UC không có Activity đều có lý do ghi rõ; reviewer không hiểu nhầm là thiếu. | Chưa bắt đầu
P1 | P1 – Đồng bộ diagram–SRS | Rà đồng bộ nhãn trạng thái Booking/Queue | Đảm bảo tên trạng thái (Pending/Confirmed/CheckedIn/Completed/Cancelled; Waiting/LPR_Scan/Washing/Addon_Processing/Drying) khớp 3 nơi: State, Activity, SRS 2.4. | So khớp từng nhãn trạng thái giữa StateTransition, Activity 'Check-in→check-out' và bảng 2.4.1/2.4.2 SRS; sửa lệch nếu có. | StateTransition.drawio; ActivityDiagrams.drawio; SRS 2.4 | Trung bình | BA | 0.5 | P0 | Tên trạng thái đồng nhất từng ký tự trên cả 3 nguồn. | Chưa bắt đầu
P2 | P2 – Hoàn thiện artefact | Vẽ ERD 9 thực thể | SRS mục 2 tuyên bố ERD 9 thực thể nhưng ERD chưa được vẽ ([TBU]) → không kiểm chứng được đồng bộ dữ liệu↔trạng thái↔luồng. | Vẽ ERD (drawio) 9 thực thể + quan hệ + khóa; đối chiếu với trạng thái Booking/Queue và các UC thao tác dữ liệu. | diagrams/ERD.drawio (mới); SRS mục 2 | Cao | BA/Designer | 2.0 | P1 | ERD có đủ 9 thực thể khớp mô tả SRS; mọi UC ghi/đọc dữ liệu ánh xạ được về thực thể. | Chưa bắt đầu
P2 | P2 – Hoàn thiện artefact | Export PNG & chèn hình vào SRS mục 2 | SRS mục 2 còn nhiều hình [TBU] (context, use case, activity, state, ERD). | Export PNG từng .drawio; chèn vào đúng vị trí mục 2 qua srs-generator (không sửa tay docx). | tất cả .drawio; tools/srs-generator | Trung bình | BA/Dev | 1.0 | P2 | Mục 2 không còn [TBU] về hình; hình hiển thị đúng trong docx build lại. | Chưa bắt đầu
P2 | P2 – Hoàn thiện artefact | Hoàn thiện Mockup mục 4 | Toàn bộ mục 4 Mockup đang TBU. | Thiết kế mockup các màn hình chính (login OTP, booking summary, staff queue dashboard, notifications...) khớp luồng Activity; chèn vào SRS. | SRS mục 4; file mockup (mới) | Trung bình | Designer/BA | 2.0 | P1 | Mỗi UC chính có ít nhất 1 mockup; mockup khớp bước trong Activity tương ứng. | Chưa bắt đầu
P3 | P3 – Kiểm thử & dọn dẹp | Dựng ma trận truy vết làm gate | Chưa có công cụ kiểm tra đồng bộ hệ thống giữa 24 UC và các artefact. | Duy trì ma trận truy vết (sheet trong file này) UC × Context/UseCase/Activity/Swimlane/State/ERD/SRS; rà mỗi lần đổi. | (sheet Ma tran truy vet) | Cao | BA | 0.5 | P1,P2 | Ma trận không còn ô GAP đỏ ngoài các UC đã ghi chú chủ đích. | Chưa bắt đầu
P3 | P3 – Kiểm thử & dọn dẹp | Cập nhật srs-generator & build v2.3 | BR/MSG mới (UC19...) và hình cần vào tài liệu; tránh sửa tay docx. | Sửa uc2.js cho UC19; cập nhật build.js chèn hình; chạy 'node build.js' tạo Auto-Wash_SRS_v2.3.docx. | tools/srs-generator/*.js; docs/ | Cao | Dev/BA | 1.0 | P1,P2 | Build v2.3 chạy sạch; nội dung khớp diagram đã sửa; đánh số BR/MSG liên tục. | Chưa bắt đầu
P3 | P3 – Kiểm thử & dọn dẹp | Dọn legacy & cập nhật README | SRS v2.1, v2.0 và bản cũ giữ tạm gây rối nguồn. | Sau khi chốt v2.3: xóa/di chuyển v2.1, v2.0 vào legacy; cập nhật nhật ký & mục 'việc còn dở' trong README. | docs/; legacy/; README.md | Thấp | BA | 0.25 | P3 | Chỉ còn 1 bản SRS chính thức (v2.3); README phản ánh đúng trạng thái. | Chưa bắt đầu
Chú giải ưu tiên: | Cao | Trung bình | Thấp
Effort tổng ≈ 10.75 ngày công. Cột 'Trạng thái' dùng để nhóm cập nhật khi thực thi.

## Ma tran truy vet
MA TRẬN TRUY VẾT — 24 UC × ARTEFACT (gate kiểm tra đồng bộ)
UC | Tên use case | Context | UseCase | Activity | Swimlane | State | ERD | SRS | Ghi chú đồng bộ
UC1 | Đăng nhập | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ✓ | Đồng bộ. OTP hai lớp khớp State(OTP) & Activity B.Login.
UC2 | Đăng xuất | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ | ✓ | Có chủ đích không vẽ Activity/Context (thao tác tầm thường) — cần ghi chú (P1).
UC3 | Đăng ký tài khoản | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ✓ | Đồng bộ. Email trùng→điều hướng Login khớp cả Activity & SRS.
UC4 | Cập nhật hồ sơ | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ~ | ✓ | Context gộp trong 'manage account' — chấp nhận, nên chú thích.
UC5 | Đổi mật khẩu | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ✓ | Đồng bộ. State(OTP UC5) khớp.
UC6 | Quản lý tài khoản người dùng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ~ | ✓ | Đồng bộ. Chặn tự khóa (self) khớp Activity & SRS.
UC7 | Xem danh sách xe | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | Context gộp 'view vehicles & services'.
UC8 | Đăng ký xe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Đồng bộ đầy đủ.
UC9 | Xóa xe | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | Context không có luồng riêng — chấp nhận ở mức context.
UC10 | Xem dịch vụ | ~ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | Không có Activity (thao tác đọc) — ghi chú chủ đích (P1).
UC11 | Quản lý dịch vụ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | Đồng bộ. Check giá>=0 & duration>=1 khớp.
UC12 | Tạo đặt lịch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Đồng bộ đầy đủ. Chặn khi chưa có xe + bước tóm tắt khớp.
UC13 | Xem đặt lịch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | Bubble 'Track queue progress' dư trên UseCase — cần chốt (P0).
UC14 | Xác nhận đặt lịch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Đồng bộ. Re-check Pending (concurrency) khớp.
UC15 | Hủy đặt lịch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Đồng bộ. Chặn hủy sai trạng thái khớp.
UC16 | Xem hàng chờ hôm nay | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | Không có Activity riêng — ghi chú chủ đích (P1).
UC17 | Check-in khách hàng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Đồng bộ. Trong Activity 'Check-in→check-out'.
UC18 | Quét biển số (LPR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ✓ | Đồng bộ. LPR>5s→nhập tay khớp; State LPR_Scan.
UC19 | Chuyển trạng thái rửa xe | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | LỆCH: SRS v2.2 thêm check transition không hợp lệ, Activity/Swimlane chưa có (P1).
UC20 | Cập nhật hàng chờ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | Đồng bộ.
UC21 | Check-out khách hàng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Đồng bộ. Walk-in nhập tiền + no-account→no-email khớp.
UC22 | Hủy lượt hàng chờ | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Guard [not Completed] khớp State & Activity.
UC23 | Xem thông báo | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | GAP Context: thiếu luồng xem thông báo (P1).
UC24 | Đánh dấu thông báo đã đọc | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | GAP Context: thiếu luồng mark-as-read (P1).
Chú giải: | ✓ Đầy đủ | ~ Một phần / gộp | ✗ Thiếu (GAP)
Cột ERD tạm ~ cho vài UC vì ERD chưa vẽ (P2). Mọi ô ✗ đều nằm trong plan P0/P1.

## Checklist dong bo
CHECKLIST NGHIỆM THU ĐỒNG BỘ (tiêu chí Definition of Done)
# | Tiêu chí | Trạng thái | Liên quan công việc
1 | Số lượng UC khớp giữa UseCaseDiagram và SRS (đã chốt 24 hoặc 25). | ☐ Chưa đạt | P0
2 | Mọi UC trên UseCaseDiagram có mã UCxx khớp SRS. | ☐ Chưa đạt | P0
3 | Bảng glossary tồn tại; mỗi khái niệm có đúng 1 nhãn trên mọi diagram. | ☐ Chưa đạt | P0
4 | UC19 có nhánh transition không hợp lệ đồng nhất ở Activity, Swimlane, State, SRS. | ☐ Chưa đạt | P1
5 | UC23/UC24 truy vết được về ít nhất 1 luồng trên Context. | ☐ Chưa đạt | P1
6 | UC không có Activity (UC2, UC10, UC16) đều được ghi chú chủ đích. | ☐ Chưa đạt | P1
7 | Tên trạng thái Booking & Queue khớp từng ký tự giữa State, Activity, SRS 2.4. | ☐ Chưa đạt | P1
8 | ERD 9 thực thể đã vẽ và khớp mô tả SRS + trạng thái + UC dữ liệu. | ☐ Chưa đạt | P2
9 | SRS mục 2 không còn hình [TBU]; hình hiển thị đúng trong docx. | ☐ Chưa đạt | P2
10 | Mục 4 Mockup: mỗi UC chính có ≥1 mockup khớp Activity. | ☐ Chưa đạt | P2
11 | Ma trận truy vết không còn ô GAP đỏ (ngoài mục đã ghi chú chủ đích). | ☐ Chưa đạt | P3
12 | SRS v2.3 build sạch từ srs-generator; BR/MSG đánh số liên tục. | ☐ Chưa đạt | P3
13 | Chỉ còn 1 bản SRS chính thức; README cập nhật đúng trạng thái. | ☐ Chưa đạt | P3
14 | Toàn bộ artefact tuân thủ thứ tự sửa: Context→UseCase→Activity/Swimlane/State→SRS. | ☐ Chưa đạt | Tất cả